ЗАКРЫТОЕ  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«__18_» __09__2015г. № 364-р

п.Локомотивный

Об утверждении дорожной карты подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Локомотивном городском округе в 2016 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30 июля 2015 года № 03/ 2179:

Утвердить дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Локомотивном городском округе в 2016 году согласно приложению 1;

Начальнику отдела образования Белик Л.В. обеспечить:

своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в дорожную карту подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Локомотивном городском округе в 2016 году.;

Контроль выполнения распоряжения возложить на заместителя Главы администрации В.Н. Метлина.

Глава Администрации

Локомотивного городского округа					В.Н. Моисеенко

Приложение 1

к распоряжению Администрации

от 18 сентября 2015 г. № 364-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Локомотивном городском округе в 2016 году

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1.1 | Подготовка, анализ статистических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году в Локомотивном городском округе | Август - 2015 | Белик Л.В. Хакимов М.А. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1.2 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | Август - 2015 | Хакимов М.А. |
|  | Организация проведение пробных тестирований по материалам ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь-март 2015 г. | БеликЛ.В. Хакимов М.А. |

| Мероприятия по утверждению участников ГИА |
| --- |
| 2.1 | Формирование базы данных по выпускникам-участникам ГИА | октябрь 2015г. | Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| 2.2 | Прием заявлений от выпускников прошлых лет | до 1февраля 2016г. | Зарипова О.Ю. |
| Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению ГИА |
| 3.1 | Изучение Положения по организации и проведению ГИА- 2016 и методических рекомендаций по процедуре ГИА | в течение года | Хакимов М.А. Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| 3.2 | Подготовка приказов по организации и проведению ГИА: |
| 3.2.1 | Организация горячей линии | октябрь 2015г. | Белик Л.В. Латтеган С.А. Зарипова О.Ю. |
| 3.2.2 | О назначении лица, ответственного за внесение сведений в РИС обеспечения и проведения ГИА обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО | декабрь 2015г. | Белик Л.В. |
| 3.2.3 | Формирование состава организаторов ППЭ | февраль 2016г. | Хакимов М.А. |
| 3.2.4 | Инструктажи по процедуре и порядку проведения ГИА | февраль–май 2016г | Хакимов М.А. Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| 3.2.5 | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | март-май 2016г. | Хакимов М.А. Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| Мероприятия по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА |
| 4.1 | Формирование заявки на ЭМ | по отдельному графику | Зарипова О.Ю. |
| 4.2 | Подготовка ППЭ к проведению ГИА | апрель-май 2016г | Хакимов М.А. |
| 4.3 | Инструктажи по заполнению заявлений, бланков | декабрь 2015г, май 2016г | Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| 4.4 | Обеспечение соблюдения сроков и порядка ознакомления участников ГИА с результатами | май- июнь 2016г | Зарипова О.Ю. |
| Мероприятия по формированию и ведению региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА |
| 5.1 | Создание базы данных об участниках ГИА | ноябрь 2015г – июнь 2016г | Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| 5.2 | Организация передачи баз данных в РЦОИ по установленным каналам связи | ноябрь 2015г – июнь 2016г | Зарипова О.Ю. |
| 5.3 | Предоставление отчетов | по отдельному графику | Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| 5.4 | Формирование муниципальной базы данных о результатах ГИА | июнь 2016г | Белик Л.В. Зарипова О.Ю Латтеган С. А. |
| 6.Мероприятия по обеспечению информационной безопасности при подготовке и проведении ГИА |
| 6.1 | Проведение аттестационных испытаний | февраль 2016г | Белик Л.В. Хакимов М.А. |
| 6.2 | Обеспечение соблюдения условий информационной безопасности в ППЭ | март – июнь 2016г | Хакимов М.А. |
| 7.Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ 2016 |
| 7.1 | Сбор и обработка результатов мониторинга ГИА - 2016 | май – июнь 2016г | Зарипова О.Ю. |
| 7.2 | Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга ГИА - 2016г | июль 2016г | Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ |
| 8.1 | Участие в областных совещания по вопросам организации ГИА | в течение года | Белик Л.В. Хакимов М.А. |
| 8.2 | Участие в обучающих семинарах, организованных на областном уровне (руководителей ППЭ, технических специалистов и пр.) | в течение года | Белик Л.В. Хакимов М.А. |
| 8.3 | Организация обучения на школьном уровне лиц, задействованных при проведении ГИА (организаторов) | март- апрель 2016г | Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| 9. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников ГИА |
| 9.1 | Организация тематических передач по телевидению | в течение года | Белик Л.В. Хакимов М.А. |
| 9.2 | Проведение «Круглого стола» | в течение года | Белик Л.В. Хакимов М.А. |
| 9.3 | Проведение совещаний по тематике ГИА с участием выпускников, учителей | в течение года | Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| 9.4 | Проведение родительских собраний по тематике ГИА | октябрь 2015г, январь, апрель 2016г | Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| 9.5 | Обеспечение информации на сайте администрации и школьном сайте | в течение года | Белик Л.В. Юсупов Р.Р. Зарипова О.Ю. |
| 9.6 | Организация консультаций участникам ГИА | в течение года | Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |
| Мероприятия по обеспечению соблюдения установленного порядка проведения ГИА |
| 10.1 | Обеспечение выполнения федеральных и региональных нормативных документов и инструкций | в течение года | Белик Л.В. Хакимов М.А. |
| 10.2 | Обеспечение сохранности материалов ГИА | май-июнь 2016г | Белик Л.В. Хакимов М.А. |
| Мероприятия по подведению итогов проведения ГИА в 2016 г. |
| 11.1 | Подготовка отчетных материалов по итогам ОГЭ и ЕГЭ | июнь- июль 2016г | Зарипова О.Ю., Латтеган С.А. |
| 11.2 | Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ | сентябрь – октябрь 2016г | Белик Л.В. Зарипова О.Ю. Латтеган С.А. |

Заместитель Главы администрации						Метлин В.Н.

Согласование к распоряжению

Администрации Локомотивного городского округа

От « 18»  09  2015 года № 364-р

Об утверждении комплекса мер по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в образовательных организациях Локомотивного городского округа

СОГЛАСОВАНО:

Глава

Локомотивного городского округа					А.М. Мордвинов

Заместитель Главы Администрации

Локомотивного городского округа					В.Н. Метлин

Начальник отдела образования					Белик Л.В.

Расчет рассылки:

1 экз. – подлинник

2 экз. – канцелярия

3 экз. – О.О.

4 экз – МКОУ СОШ № 2

5 экз. – Метлин В.Н. – контроль

Исполнитель: Белик Л.В.